| UBND THỊ XÃ KINH MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC THĂNG LONG Số: 121/KH-THTL | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thăng Long, ngày 27 tháng 10 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tự đánh giá kiểm định chất lượng cấp độ 3 và trường chuẩn mức độ 2

Căn cứ Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;

Thực hiện Chiến lược phát triển trường Tiểu học Thăng Long giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Trường Tiểu học Thăng Long xây dựng kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng cấp độ 3 và trường chuẩn mức độ 2 gồm những nội dung như sau:

I. Mục đích tự đánh giá

1.  Nhà trường tự đánh giá, xác định đạt/không đạt các chỉ báo trong 27 tiêu chí, 5 tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT. Lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận trường tiểu học Thăng Long đạt kiểm định chất lượng giáo dục mưc độ 3.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận trường tiểu học Thăng Long đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

3. Căn cứ kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch chiến lược nhằm phát triển nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ cao hơn trong những năm tiếp theo.

II. Phạm vi tự đánh giá

Nhà trường triển khai hoạt động tự đánh giá (TĐG) theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT và hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 120/QĐ-THTL,  ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long, Hội đồng gồm có 13 thành viên (danh sách kèm theo).

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Quang Ngọc | Hiệu trưởng | Chủ tịch Hội đồng |
| 2 | Bùi Văn Bình | Phó hiệu trưởng | Phó Chủ tịch HĐ |
| 3 | Nguyễn Thị Hoa Phượng | Chủ tịch CĐ | Thư ký HĐ |
| 4 | Trần Thị The | Tổ trưởng tổ 1,2,3 | Thành viên |
| 5 | Lưu Thị Hảo | Tổ trưởng tổ 4,5 | Thành viên |
| 6 | Bùi Thị Thảo | Tổ trưởng tổ VP | Thành viên |
| 7 | Trần Đức Cương | Tổng phụ trách Đội | Thành viên |
| 8 | Nguyễn Thị Tuyết | Tổ phó tổ 1,2,3 | Thành viên |
| 9 | Phạm Thị Lan | Tổ phó tổ 1,2,3 | Thành viên |
| 10 | Nguyễn Thị Khiêm | Tổ phó tổ 4,5 | Thành viên |
| 11 | Vũ Thị Kim Anh | Giáo viên | Thành viên |
| 12 | Nguyễn Thị Phương | Giáo viên | Thành viên |
| 13 | Nguyễn Thị Trang | Kế toán | Thành viên |

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác.

| TT | Nhóm | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhóm thư ký | Nguyễn Thị Hoa Phượng | Trưởng nhóm |  |
|  |  | Bùi Thị Thu Thảo | Thành viên |  |
|  |  | Nguyễn Thị Trang | Thành viên |  |
|  |  | Vũ Thị Kim Anh | Thành viên |  |
| 2 | Nhóm 1 | Trần Quang Ngọc | Trưởng nhóm |  |
|  |  | Bùi Văn Bình | Thành viên |  |
|  |  | Phạm Thị Lan | Thành viên |  |
|  |  | Trần Đức Cương | Thành viên |  |
| 3 | Nhóm 2 | Trần Thị The | Trưởng nhóm |  |
|  |  | Nguyễn Thị Tuyết | Thành viên |  |
| 4 | Nhóm 3 | Lưu Thị Hảo | Trưởng nhóm |  |
|  |  | Nguyễn Thị Khiêm | Thành viên |  |
|  |  | Nguyễn Thị Phương | Thành viên |  |

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

- Dự thảo báo cáo; sắp xếp và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Phụ trách tiêu chuẩn 2, tiêu chuẩn 3.

b) Các nhóm công tác, cá nhân.

| TT | Tiêu chuẩn | Nhóm phụ trách | Tiêu chí | Cá nhân chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Nhóm 1 | 1.1 & 1,2& 1.3 & 1.4 & 1.6 | Trần Quang Ngọc |
|  |  |  |  | Trần Đức Cương |
|  |  |  | 1.5 & 1.7 & 1.8 & 1.9 & 1.10 | Bùi Văn Bình |
|  |  |  |  | Phạm Thị Lan |
| 2 | II | Nhóm TK | 2.1; 2.2; 2.3 | Nguyễn Thị Hoa Phượng |
|  |  |  | 2.4 | Vũ Thị Kim Anh |
| 3 | III | Nhóm TK | 3.1; 3.2; 3.3; 3.5 | Nguyễn Thị Trang |
|  |  |  | 3.4 & 3.6 | Bùi Thị Thu Thảo |
| 4 | IV | Nhóm 2 | 4.1 | Trần Thị The |
|  |  |  | 4.2 | Nguyễn Thị Tuyết |
| 5 | V | Nhóm 3 | 5.1; 5.2 | Lưu Thị Hảo |
|  |  |  | 5.3; 5.5 | Nguyễn Thị Khiêm |
|  |  |  | 5.4 | Nguyễn Thị Phương |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá.

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 05  tháng 11 năm 2022.

2. Thành phần: Hội đồng tự đánh giá.

3. Nội dung, chương trình tập huấn: Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT;

Hướng dẫn số 5932/BGDĐT- QLCL về việc hướng dẫn TĐG và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động, cung cấp | Thời điểm cần huy động |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tiêu chí 1.1 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng | - Tập hợp toàn bộ minh chứng các năm học từ 2018-2019; 2019-2020; 2020 -2021; 2021-2022; học ký I năm 2022-2023 xong trước ngày 31/01/2023 - Minh chứng năm học 2022-2023 tập hợp cả năm xong trước ngày 30/5/2023 |
|  | Tiêu chí 1.2 |  |  |
|  | Tiêu chí 1.3 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng; Chi bộ; Công đoàn; Đoàn thanh niên; Liên đội; |  |
|  | Tiêu chí 1.4 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng; tổ chuyên môn; |  |
|  | Tiêu chí 1.5 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng |  |
|  | Tiêu chí 1.6 |  |  |
|  | Tiêu chí 1.7 |  |  |
|  | Tiêu chí 1.8 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng; Hiệu phó chuyên môn; PGD&ĐT |  |
|  | Tiêu chí 1.9 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng |  |
|  | Tiêu chí 1.10 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng; Một số ban ngành xã Thăng Long |  |
| II | Tiêu chí 2.1 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng |  |
|  | Tiêu chí 2.2 |  |  |
|  | Tiêu chí 2.3 |  |  |
|  | Tiêu chí 2.4 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng; Học sinh |  |
| III | Tiêu chí 3.1 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng |  |
|  | Tiêu chí 3.2 |  |  |
|  | Tiêu chí 3.3 |  |  |
|  | Tiêu chí 3.4 |  |  |
|  | Tiêu chí 3.5 | Huy động tại đơn vị: Bộ phận thư viện, thiết bị. |  |
|  | Tiêu chí 3.6 |  |  |
| IV | Tiêu chí 4.1 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng; Đảng uỷ, UBND xã Thăng Long |  |
| V | Tiêu chí 5.1 | Huy động tại đơn vị: Tổ văn phòng; các tổ chuyên môn; bộ phận phổ cập GD |  |
|  | Tiêu chí 5.2 |  |  |
|  | Tiêu chí 5.3 |  |  |
|  | Tiêu chí 5.4 |  |  |
|  | Tiêu chí 5.5 |  |  |

VII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

VIII. Thời gian và nội dung hoạt động

| Thời gian | Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 Từ 05/12/2022 đến 10/12/2022 | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG. 2. Hiệu trưởng thông qua quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; 4. Phổ biến KH TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |
| Tuần 2 Từ 12/12/2022 đến 17/12/2022 | 1. Họp Hội đồng TĐG để: - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; 2. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. 3. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí. |
| Tuần 3 - 5 19/12/2022 đến 31/12/2022 | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2); - Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. |
| Tuần 6-8 02/01/2023 đến 14/01/2023 | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 5). |
| Tuần 9-10 01/02/2023 đến 11/02/2022 | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có); - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có); - Dự thảo báo cáo TĐG. |
| Tuần 11-13 từ 13/02/2023 đến 25/02/2023 | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |
| Tuần 14-15 từ 27/02/2023 đến 11/3/2023 | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến. 3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có). 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |
| Tuần 16 từ 13/3/2023 đến 18/3/2023 | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) 3. Thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |

| Nơi nhận: - PGD&ĐT huyện Kinh Môn (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h); - Lưu VT, HSĐG | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH |
| --- | --- |